## 工作表1
2024-11-29 | 4/2至署裡比對 | 週報 | 年度 | 列管人員 | 案件狀態 | 開發商 | 公司名稱 | 案件名稱 | 縣市鄉鎮 | 能源別 | 設置形式 | 專案 | 儲能 | 類型 | 三轉一 | 設置容量(kW) | 設置場址 | 設置地號 | 聯絡人 | 核轉日 | 署裡收件日 | 承辦通知 日期 | 提供日 | 流程 | 個資同意書寄出日期 | 進度分類 | 現勘/書審 | 現勘/書審時間(開始) | 現勘/書審時間(結束) | 現勘/書審時間 | 開會通知單 | 會議紀錄初稿(提供業者) | 相關單位意見(備註) | 提供會議紀錄 給署 | 備註 | 提供會議紀錄 天數 | 審查意見(發文) | 業者(發文) 回覆 | 委員 預先複審 回覆(備註) | 委員 預先複審無意見 | 業者 送複審本 | 相關單位/委員 (發文)複審 | 委員 複審意見回覆 | 委員 複審無意見 | 相關單位 複審意見回覆 | 相關單位 複審無意見 | 複審無意見彙整至署 | 業者 送定稿本(備註) | 業者 送定稿本 | 電業登記(發文) | 案件進度 | 備註說明
送定稿 |  | 給署裡-2024/10/04 | 113 | 黃XX | 執行中 |  | 聚X有限公司 | A | 台東縣卑南鄉 | 水力 | 地面型 |  |  | 執照到期延展 |  | 1980 |  |  | 莊XX | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-28 | 2024-08-29 |  |  | 待簽陳 | 書審 | 2024-09-27 |  | 2024/09/27 |  | 2024-10-06 | [6 empty] | 2024/10/25 業者回復審查意見 2024/10/30 委員第三次預先複審 2024/11/01 請業者依審查意見列表補充說明。 |  |  | 2024-11-05 | 2024/11/19 請業者儘速回復審查意見 |  | 2024/11/20 委員尚有但書 |  | 2024-11-20 |  | 2024-11-22 |  | 待簽陳： 2024/09/27 發文書審 2024/10/06 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/10/25 業者回復審查意見 2024/10/30 委員第三次預先複審 2024/11/01 請業者依審查意見列表補充說明。 2024/11/05 發文複審 2024/11/20 陳世傑委員尚有但書 2024/11/20 複審無意見彙整至署 2024/11/22 業者檢送定稿本至署
沒變化 |  | 給署裡-1130905 | 113 | 李XX | 執行中 |  | 彰X有限公司 | B | 彰化縣大城鄉 | 風力 | 陸域 |  |  | 用地核備 |  | 12,000~16,800 |  |  | 方XX |  | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  |  | 待檢送定稿本 | 書審 | 2024-09-02 |  | 2024/09/02 |  | 2024-09-03 |  |  |  |  | 2024-10-28 |  | 2024/09/12 業者回覆審查意見 | 2024-09-12 |  |  |  |  | 2024/10/15 發文請業者回覆審查意見 |  | 2024-10-29 |  |  |  | 待檢送定稿本： 2024/09/02 發文書審 2024/09/03 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/10/28 會議記錄或審查意見發文 2024/09/12 業者回覆審查意見 2024/09/12 委員預先複審無意見 2024/10/15 發文請業者回覆審查意見 2024/10/29 複審無意見彙整至署
|  | 給署裡-1131024 | 113 | 李XX | 執行中 |  | 台X有限公司 | C | 雲林縣 | 輸配電業 |  |  |  | 竣工 |  |  |  |  | 嚴XX | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-10-24 |  | 2024/10/24 |  | 2024-10-28 |  | 2024-10-30 | [16 empty] | 待業者回覆： 2024/10/24 辦理現勘 2024/10/28 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/10/30 會議紀錄或審查意見彙整至署
|  | 給署裡-1131017 | 113 | 李XX | 執行中 |  | 禾X有限公司 | D | 台南市鹽水區、學甲區、北門區 | 太陽光電 | 地面型 |  |  | 竣工 |  | 10934.88 |  |  | 張XX | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-10-16 |  | 2024/10/16 |  | 2024-10-21 | 2024/10/21 尚缺新營區處、能源署推廣組之審查意見 2024/10/30 新增能源署推廣組之審查意見 |  |  |  | 2024-11-07 | [13 empty] | 待業者回覆： 2024/10/16 辦理現勘 2024/10/21 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/10/21 尚缺新營區處、能源署推廣組之審查意見 2024/10/30 新增能源署推廣組之審查意見 2024/11/07 會議記錄或審查意見發文
|  | 給署裡-1131017 | 113 | 彭XX | 執行中 |  | 台X有限公司 | E | 彰化縣 | 輸配電業 | 變電所 |  |  | 施工 |  |  |  |  | 黃XX | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  |  | 待業者回覆 | 書審 | 2024-10-15 |  | 2024/10/15 |  | 2024-10-22 | 2024/10/28 新增縣政府之意見 |  |  |  | 2024-11-12 | [13 empty] | 待業者回覆： 2024/10/15 發文書審 2024/10/22 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/10/28 新增彰化縣政府之意見 2024/11/12 會議記錄或審查意見發文
|  | 給署裡-1130905 | 113 | 珈XX | 執行中 |  | 旺X有限公司 | F | 高雄市彌陀區 | 太陽光電 | 地面型 |  | 新增儲能系統 | 竣工 |  |  |  |  | 王XXXX | 2024-08-14 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  |  | 待檢送定稿本 | 書審 | 2024-09-03 |  | 2024/09/03 |  | 2024-09-16 |  | 2024-09-16 |  |  | 2024-09-24 |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2024/11/12 委員複審意見彙整至署(歐委員有意見) 2024/12/29 請委員第二次複審 |  |  |  | 2024-12-04 |  |  |  | 待檢送定稿本： 2024/09/03 發文書審 2024/09/16 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/09/16 會議紀錄或審查意見彙整至署 2024/09/24 會議記錄或審查意見發文 2024/11/01 發文複審 2024/12/04 複審無意見彙整至署
|  | 給署裡-1131017 | 113 | 張XX | 執行中 |  | 永X有限公司 | G1期 | 台南市學甲區 | 太陽光電 | 地面型 |  |  |  | 三轉一 | 498.48 |  |  | 黃小姐 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-10-08 |  | 2024/10/08 | 2024-09-27 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-10-18 |  | 2024/11/04 請業者補正現場善後照片、釐清發電時段PR值過高等意見。 2024/11/25 委員第二次預先複審 | [11 empty] | 待業者回覆： 2024/10/08 辦理現勘 2024/10/11 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/10/18 會議記錄或審查意見發文 2024/11/04 請業者補正現場善後照片、釐清發電時段PR值過高等意見。 2024/11/25 委員第二次預先複審
|  | 給署裡-1131017 | 113 | 張XX | 執行中 |  | 永X有限公司 | H2期 | 台南市學甲區 | 太陽光電 | 地面型 |  |  |  | 三轉一 | 498.48 |  |  | 黃小姐 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-10-08 |  | 2024/10/08 | 2024-09-27 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-10-18 |  | 2024/11/04 請業者補正現場善後照片、釐清發電時段PR值過高等意見。 2024/11/25 委員第二次預先複審 | [11 empty] | 待業者回覆： 2024/10/08 辦理現勘 2024/10/11 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/10/18 會議記錄或審查意見發文 2024/11/04 請業者補正現場善後照片、釐清發電時段PR值過高等意見。 2024/11/25 委員第二次預先複審
|  | 給署裡-1131017 | 113 | 張XX | 執行中 |  | 永X有限公司 | I3期 | 台南市學甲區 | 太陽光電 | 地面型 |  |  |  | 三轉一 | 252.96 |  |  | 黃小姐 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-10-08 |  | 2024/10/08 | 2024-09-27 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-10-18 |  | 2024/11/04 請業者補正現場善後照片、釐清發電時段PR值過高等意見。 2024/11/25 委員第二次預先複審 | [11 empty] | 待業者回覆： 2024/10/08 辦理現勘 2024/10/11 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/10/18 會議記錄或審查意見發文 2024/11/04 請業者補正現場善後照片、釐清發電時段PR值過高等意見。 2024/11/25 委員第二次預先複審
|  | 給署裡-1130913 | 113 | 黃XX | 執行中 |  | 日X有限公司 | J | 臺南市七股區 | 太陽光電 | 地面型 | 漁電共生 |  | 竣工 |  | 15356.56 |  |  | 張XX | 2024-08-09 | 45517 | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024/09/11~2024/09/12 |  | 2024-09-16 |  | 2024-09-23 |  |  | 2024-09-25 |  |  |  |  | 2024-11-07 |  |  | 2024/11/27 請業者盡速回覆意見 2024/11/28 業者表示現場尚待改善，預計114年回覆審查意見 | [5 empty] | 待業者回覆： 2024/09/11~2024/09/12 辦理現勘 2024/09/16 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/09/23 會議紀錄或審查意見彙整至署 2024/09/25 會議記錄或審查意見發文 2024/11/07 發文複審 2024/11/27 請業者盡速回覆意見 2024/11/28 業者表示現場尚待改善，預計114年回覆審查意見
|  | 給署裡-1130913 | 113 | 黃XX | 執行中 |  | 日X有限公司 | K | 臺南市七股區 | 太陽光電 | 地面型 | 漁電共生 |  | 竣工 |  | 22881.6 |  |  | 張XX | 2024-08-09 | 45517 | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024/09/11~2024/09/12 |  | 2024-09-16 |  | 2024-09-23 |  |  | 2024-09-25 |  |  |  |  | 2024-11-07 |  |  | 2024/11/27 請業者盡速回覆意見 2024/11/28 業者表示現場尚待改善，預計114年回覆審查意見 | [5 empty] | 待業者回覆： 2024/09/11~2024/09/12 辦理現勘 2024/09/16 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/09/23 會議紀錄或審查意見彙整至署 2024/09/25 會議記錄或審查意見發文 2024/11/07 發文複審 2024/11/27 請業者盡速回覆意見 2024/11/28 業者表示現場尚待改善，預計114年回覆審查意見
|  | 給署裡-1130913 | 113 | 黃XX | 執行中 |  | 日X有限公司 | L | 臺南市七股區 | 太陽光電 | 地面型 | 漁電共生 |  | 竣工 |  | 4565.25 |  |  | 張XX | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024/09/11~2024/09/12 |  | 2024-09-16 |  | 2024-09-23 |  |  | 2024-09-25 |  |  |  |  | 2024-11-07 |  |  | 2024/11/27 請業者盡速回覆意見 2024/11/28 業者表示現場尚待改善，預計114年回覆審查意見 | [5 empty] | 待業者回覆： 2024/09/11~2024/09/12 辦理現勘 2024/09/16 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/09/23 會議紀錄或審查意見彙整至署 2024/09/25 會議記錄或審查意見發文 2024/11/07 發文複審 2024/11/27 請業者盡速回覆意見 2024/11/28 業者表示現場尚待改善，預計114年回覆審查意見
|  | 給署裡-2024/10/04 | 113 | 張XX | 執行中 |  | 蘭X有限公司 | M | 宜蘭縣五結鄉 | 地熱 |  |  |  | 籌設 |  | 10000 |  |  | 高XX | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 2024-08-24 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-09-27 |  | 2024/09/27 | 2024-09-19 |  |  | 2024-09-30 | 2024/10/18 待業者繳費後發會議紀錄 |  |  |  | 2024/11/15 委員預先複審中 2024/11/28 業者回復委員意見 2024/12/02 羅委員預先複審原則無意見，但書如下： 1.台電併聯審查意見書容量為9.002MW，先予敘明。 2.此案業者表示， 鑽井建電廠時若有「陳抗」、 當然廠商會出面處理，也會請宜蘭縣府協助處理，特此陳明。 | 2024-12-03 | [10 empty] | 待業者回覆： 2024/09/27 辦理現勘 2024/09/30 會議紀錄或審查意見彙整至署 2024/11/15 委員預先複審中 2024/11/28 業者回復委員意見 2024/12/02 羅委員預先複審原則無意見，但書如下： 1.台電併聯審查意見書容量為9.002MW，先予敘明。 2.此案業者表示， 鑽井建電廠時若有「陳抗」、 當然廠商會出面處理，也會請宜蘭縣府協助處理，特此陳明。 2024/12/03 委員預先複審無意見
|  | 給署裡-2024/10/04 | 113 | 黃XX | 執行中 |  | 台X有限公司 | N | 台中市 | 輸配電業 |  | 擴建許可 |  | 籌設 |  |  |  |  | 智XX | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-08-24 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-10-01 |  | 2024/10/01 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | 2024/10/02 目前尚缺理司之審查意見。 | 2024-10-04 |  |  | 202/10/15 |  | 2024/12/09 業者回覆委員預先複審意見 | [11 empty] | 待業者回覆： 2024/10/01 辦理現勘 2024/10/02 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/10/02 目前尚缺經濟部國營事業管理司之審查意見。 2024/10/04 會議紀錄或審查意見彙整至署 202/10/15 會議記錄或審查意見發文 2024/12/09 業者回覆委員預先複審意見
|  | 給署裡-1131024 | 113 | 彭XX | 執行中 |  | 台X有限公司 | O | 彰化縣 | 輸配電業 |  |  |  | 竣工 |  |  |  |  | 庭XX | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-24 |  |  | 待發文業者回覆 | 現勘 | 2024-10-21 |  | 2024/10/21 | 2024-10-11 | 2024-10-24 |  | 2024-11-05 |  |  | 2024-11-27 | [13 empty] | 待發文業者回覆： 2024/10/21 辦理現勘 2024/10/24 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/11/05 會議紀錄或審查意見彙整至署 2024/11/27 會議記錄或審查意見發文
|  | 給署裡-1130925 | 113 | 黃XX | 執行中 |  | 和X有限公司 | P | 宜蘭縣三星鄉 | 太陽光電 | 地面型 |  |  | 竣工 |  | 3600 |  |  | 江XX | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-09-24 |  | 2024/09/24 | 2024-09-05 | 2024-09-24 |  | 2024-10-01 | 2024/10/18 待業者繳費後發會議紀錄 |  |  |  | 2024/11/22 業者回覆審查意見。 2024/11/28 業者回覆委員審查意見。 2024/12/02 委員預先複審中 | [11 empty] | 待業者回覆： 2024/09/24 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/10/01 會議紀錄或審查意見彙整至署 2024/11/22 業者回覆審查意見。 2024/11/28 業者回覆委員審查意見。 2024/12/02 委員預先複審中
|  | 給署裡-1131024 | 113 | 彭XX | 執行中 |  | 台X有限公司 | Q | 臺南市 | 輸配電業 |  | 擴建許可 |  | 籌設 |  |  |  |  | 黃XX | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-10-23 |  | 2024/10/23 | 2024-09-26 | 2024-10-24 |  | 2024-11-05 |  |  | 2024-11-18 | [13 empty] | 待業者回覆： 2024/10/23 辦理現勘 2024/10/24 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/11/05 會議紀錄或審查意見彙整至署 2024/11/18 會議記錄或審查意見發文
沒變化 |  | 給署裡-1130913 | 113 | 珈XX | 執行中 |  | 志X有限公司 | R | 臺南市七股區 | 太陽光電 | 地面型 | 漁電共生 | 新增儲能系統 | 竣工 |  |  |  |  | 許XX |  | 2024-07-01 | 2024-09-05 | 2024-09-06 |  |  | 待業者回覆 | 書審 | 2024-09-11 |  | 2024/09/11 |  | 2024-09-26 |  | 2024-09-26 |  |  | 2024-10-07 | [13 empty] | 待業者回覆： 2024/09/11 發文書審 2024/09/26 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/09/26 會議紀錄或審查意見彙整至署 2024/10/07 會議記錄或審查意見發文
沒變化 |  | 給署裡-1131024 | 113 | 彭XX | 執行中 |  | 大X有限公司 | S | 高雄市彌陀區 | 太陽光電 | 地面型 | 漁電共生 |  | 竣工 |  | 69326.18 |  |  | 李XX | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-10-18 |  | 2024/10/18 | 2024-10-09 | 2024-10-22 |  | 2024-12-04 |  |  |  |  | 2024/11/25 業者回覆委員審查意見 | [11 empty] | 待業者回覆： 2024/10/18 辦理現勘 2024/10/22 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/12/04 會議紀錄或審查意見彙整至署 2024/11/25 業者回覆委員審查意見
|  | 給署裡-1131024 | 113 | 珈XX | 執行中 |  | 合X有限公司 | T | 屏東縣獅子鄉車城鄉 | 太陽光電 | 地面型 |  |  | 竣工 |  | 15844.41 |  |  | 劉先生 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  | 待發文業者回覆 | 現勘 | 2024-10-22 |  | 2024/10/22 |  | 2024-10-23 |  | 2024-11-13 | [16 empty] | 待發文業者回覆： 2024/10/22 辦理現勘 2024/10/23 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/11/13 會議紀錄或審查意見彙整至署
|  | 給署裡-1131017 | 113 | 黃XX | 執行中 |  | 金X有限公司 | U | 台東縣太麻里鄉 | 地熱 |  |  |  | 籌設 |  | 1950 |  |  | 黃XX | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  | 待業者回覆 | 現勘 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024/10/14~2024/10/15 | 2024-10-07 | 2024-10-17 |  |  |  |  | 2024-10-23 |  | 2024/11/13 業者回覆委員意見中 | [11 empty] | 待業者回覆： 2024/10/14~2024/10/15 辦理現勘 2024/10/17 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/10/23 會議記錄或審查意見發文 2024/11/13 業者回覆委員意見中
|  | 給署裡-1131126 | 113 | 黃XX | 執行中 |  | 聯X有限公司 | V | 台東縣延平鄉 | 地熱 |  |  |  | 籌設展延 |  | 1000 |  |  | 沈XX | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  | 待業者回覆 | 書審 | 2024-10-15 |  | 2024/10/15 |  | 2024-11-25 |  |  |  |  | 2024-11-28 | [13 empty] | 待業者回覆： 2024/10/15 發文書審 2024/11/25 會議紀錄或審查意見初稿提供業者 2024/11/28 會議記錄或審查意見發文
|  | 給署裡-1131126 | 113 | 張XX | 執行中 |  | 台X有限公司 | W | 臺中市龍井區 | 輸配電業 |  |  |  | 施工 |  |  |  |  | 許XX | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-10-28 |  |  | 待業者回覆 | 書審 | 2024-10-30 |  | 2024/10/30 |  | 2024-11-13 | [18 empty] | 待業者回覆： 2024/10/30 發文書審 2024/11/13 會議紀錄或審查意見初稿提供業者